## Monitoramento Set-2026
ID do Projeto | Projeto/Obra | Município | Tipo | Processo SEI | Situação | Estágio da Execução (%) | Estágio da Obra (%) | Criticidade | Saúde | Data Prevista de Conclusão | Próxima Entrega | Situação Atual | Observações | Contratada (Nome) | CNPJ | Nº do Contrato | Valor Total Investimento | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Data de Início | Data de Atualização | Classificações Adicionais | Origem do Registro
8670 | Anápolis - Reforma da Administração Central – Adequação às Exigências da Vigilância Sanitária e do Ministério Público | ANAPOLIS | REFORMA | 202500020004067, 202400020005712, 202400005027740, 202500020005900 | EM ANDAMENTO | 91 | 85 | Alta | Crítica | 46220 | 30/08/2026 (não será cumprido o prazo, aguardando novas datas) | Foi elaborado novo replanejamento, ainda não registrado no GOMAP. O Bloco 3 está concluído; o Bloco 2 tem conclusão indicada para setembro e os Blocos 1 e 4 para outubro. A fiscalização registrou mão de obra insuficiente, descontinuidade entre frentes e falhas de planejamento, com maior criticidade no Bloco 2 superior. A contratada solicitou dilação do prazo para resposta à diligência até 18/09/2026; entre os documentos analisados não consta resposta técnica posterior que comprove o atendimento integral das determinações. |  | ENGEPORTO ENGENHARIA | 16892557000114 | 37/2025 | 1021547 | 1021547 | 988433.58 | 988433.58 | 2025-01-03T03:06:28.000Z | 22/09/2026 | Obra Civil, PP2026 | Monitoramento Geral
224 | 852818/2017 REFORMA AUDITÓRIO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | CAMPOS BELOS; FORMOSA; LUZIANIA; MORRINHOS; SAO LUIS DE MONTES BELOS; SENADOR CANEDO | OUTRAS ENTREGAS; REFORMA | 201700020005440; 201900020000590 | EM ANDAMENTO | 97 | 0 | Baixa | Adequada |  |  | O FNDE devolveu a proposta à etapa de projeto básico. A continuidade da análise depende da inclusão, pela GEINFRA, dos documentos solicitados para reanálise. |  |  |  |  | 959569.93 | 0 | 0 | 0 | 23/11/2021 | 24/09/2026 | PP2025, PP2027 | Monitoramento Geral
212 | 888281/2019 - Construção da Biblioteca (Campus Formosa). | FORMOSA | OBRA | 201900020004232 | EM ANDAMENTO | 82 | 0 | Média | Adequada |  |  | A Secretaria-Geral de Governo concluiu a atualização da vigência do Convênio nº 888281/2019 em sua base de dados, conforme o Nono Termo Aditivo, e devolveu os autos à Gerência de Convênios e Captação de Recursos da UEG para continuidade da execução do instrumento. |  |  |  |  | 617691.25 | 0 | 0 | 0 | 30/12/2019 | 17/09/2026 | PP2026 | Monitoramento Geral
4631 | Eseffego - Reforma e ampliação da Unidade Universitária | GOIANIA | OBRA; REFORMA | 202300020001461 | EM ANDAMENTO | 73 | 19 | Alta | Atenção | 46613 |  | A obra está em atraso e depende de revisões e compatibilizações de arquitetura, drenagem pluvial, instalações e adequações em drywall para a continuidade segura das frentes. A fiscalização também atribuiu parte relevante do atraso a falhas operacionais da contratada, rejeitou a prorrogação de 60 dias e a recomposição da administração local, e considerou pertinente incluir vigilância noturna no aditivo. A previsão registrada para conclusão é 14/08/2027 |  | LARS LOCACOES E ENGENHARIA | 18504013000163 | 29/2026 | 11967710.48 | 6382834.21 | 1561778.85 | 1561778.85 | 2026-02-03T03:06:28.000Z | 22/09/2026 | PP2024, PP2025, PP2026 | Monitoramento Geral
6011 | Inhumas - Reforma telhado da Unidade Universitária | INHUMAS | REFORMA | 202300020019340 202500020009867 | EM ANDAMENTO | 92 | 62 | Média | Adequada | 46191 | 17/09/2026 (9° Medição e 2° do aditivo) - Aguardando medições | A 8ª medição registra 98,73% de evolução física da obra. Quanto aos serviços do termo aditivo, a 1ª medição registra 73,45% de execução, permanecendo serviços residuais para conclusão. |  | BKS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | 37598979000151 | Contrato 13/2025 | 700000 | 990205.49 | 978648.07 | 978648.07 | 14/05/2025 | 22/09/2026 | PP2025, PP2026 | Monitoramento Geral
7439 | Itumbiara - Reforma Geral - Unidade Universitária | ITUMBIARA | REFORMA | 202200020007167, 202400020001070, sislog: 111146, 202500020011652 | EM ANDAMENTO | 87 | 86 | Média | Adequada | 46186 | 2026-10-19T03:06:28.000Z | A 5ª medição foi anexada ao processo SEI. A obra apresenta 95% de evolução física, com desvio de 5% em relação ao previsto. O aditivo foi concluído e o cronograma foi replanejado com acréscimo de 60 dias. |  | JR PINTURAS | 10537152000181 | 12/2025 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-08T03:06:28.000Z | 22/09/2026 | PP2025, PP2026 | Monitoramento Geral
7440 | Jaraguá - Reforma nas edificações da Unidade Universitária - acessibilidade | JARAGUA | REFORMA | 202300003024430; 202600020003633 | EM ANDAMENTO | 99 | 29 | Alta | Crítica | 46215 | 2026-09-28T03:06:28.000Z | A 3ª medição registra 64,68% de evolução física e atraso de 35,32%, com replanejamento da obra. Na vistoria de 14/09/2026, o auditório não pôde ser recebido por pendências de pisos, portas, pintura, revestimentos, banheiros acessíveis, instalações e limpeza. Foi fixado prazo até 21/09/2026 para correção e nova vistoria; a planilha atualizada em 22/09 ainda não registra a liberação do ambiente. O próximo marco informado é 28/09/2026. |  | ENGEPORTO ENGENHARIA | 16892557000114 | Contrato nº 37/2025 | 355815.44 | 0 | 0 | 0 | 2027-08-05T03:06:28.000Z | 22/09/2026 | PP2025, PP2026 | Monitoramento Geral
7441 | Morrinhos - Construção de Alambrados/Muros - Campus Sul | MORRINHOS | OBRA; REFORMA | 202400020005191 | EM ANDAMENTO | 58 | 0 | Alta | Adequada |  |  | O orçamento foi elaborado pela PAS e encaminhado à GEINFRA para análise técnica. A planilha não informa prazo para retomada. |  |  |  |  | 486661.8 | 0 | 0 | 0 | 17/07/2024 | 18/09/2026 | PP2025, PP2026 | Monitoramento Geral
3969 | Quirinópolis - Construção da piscina | QUIRINOPOLIS | OBRA | 202200020000786, 202500020000805, 202400005019190, 202500020002491 | EM ANDAMENTO | 90 | 88 | Média | Atenção | 46235 | 09/10/2026 ( 12° Medição) | A obra permanece sem retomada efetiva das atividades, apesar das determinações expedidas pela Fiscalização para correção das inconformidades, remobilização das frentes e apresentação de cronograma atualizado. A garantia contratual foi regularizada, porém permanece pendente a regularidade fiscal federal. A 11ª medição registra 57,12% de execução física e encontra-se em tramitação financeira. Diante da persistência da inexecução material e do descumprimento das determinações expedidas, a Fiscalização recomendou o prosseguimento da apuração de responsabilidades e das medidas administrativas cabíveis, permanecendo em análise a eventual extinção unilateral do contrato. |  | MEGA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 24858163000178 | 69725818 | 500000 | 1220170.27 | 752845.73 | 752845.73 | 14/03/2025 | 22/09/2026 | PP2025, PP2026, Priorizado para Captação de Recursos | Monitoramento Geral
9183 | Santa Helena de Goiás - Recuperação e Adequação do Auditório da UEG | SANTA HELENA DE GOIAS | REFORMA | 202500020008498 | EM ANDAMENTO | 95 | 79 | Alta | Atenção | 46183 | 10/09/2026 (2° Medição) - Aguardando Medição | A obra permanece em atraso, com pendências administrativas e inconformidades técnicas que devem ser corrigidas pela contratada. A 2ª medição, prevista para 10/09/2026, ainda consta como aguardando medição. |  | ENGEPORTO ENGENHARIA | 16892557000114 | CONTRATO 37/2025 /UE | 444881.16 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-09T03:06:28.000Z | 22/09/2026 | PP2026 | Monitoramento Geral
1813 | São Luís de Montes Belos - Construção do Hospital Veterinário do Câmpus Oeste | SAO LUIS DE MONTES BELOS | OBRA | 202300020004576, 202400020004447 | EM ANDAMENTO | 99 | 69 | Alta | Adequada | 46223 | 28/08/2026 (3° Medição do aditivo) | A obra encontra-se em fase final de execução, concentrada nos serviços remanescentes de acabamentos, instalações prediais, esquadrias, pintura, pavimentação, urbanização externa e serviços incorporados pelos termos aditivos. A 25ª medição registra 94,87% de execução da planilha original; o 3º Termo Aditivo atingiu 100% de execução medida e o 4º Termo Aditivo encontra-se em 64,58%. A vigência contratual está prorrogada até 01/01/2027. |  | PRIMECON CONSTRUTORA | 07945776000123 | Contrato 03/2024 UEG | 11746879.48 | 10978158.11 | 10978158.11 | 10978158.11 | 19/01/2021 | 22/09/2026 | Meta Primeiro Semestre, Obra Civil, PP2024, PP2025, PP2026 | Monitoramento Geral
4626 | Uruaçu - Construção do Núcleo de Prática Jurídica do Campus Norte | URUACU | OBRA | 202200020003041, 202400020007111 | PARALISADO | 100 | 84 | Média | Crítica |  |  | A obra está paralisada desde outubro de 2025 e a tentativa de contratação direta do remanescente não avançou por ausência de interesse das empresas consultadas. A vistoria apontou que a estrutura se encontra consistente, mas identificou necessidade de substituição de aproximadamente 40% do forro de gesso, adequações no escoamento pluvial e sanitário, polimento e execução das juntas do piso, atualização das ARTs e complementação dos projetos hidráulicos. Deverão ser consolidados os projetos complementares, cronograma e orçamento atualizado para subsidiar a nova contratação, tendo sido recomendada a abertura de novo processo administrativo. |  | VERTICE BUSSINES CENTER | 47403078000110 | Contrato 11/2024 UEG | 539793 | 396370.21 | 396370.21 | 396370.21 | 2023-12-06T03:06:28.000Z | 22/09/2026 | PP2024, PP2025 | Monitoramento Geral
6012 | Adelândia; Luziânia - Construção de Alambrado para Fechamento de Área da Unidade Universitária |  |  | 202200020011681 | EM ELABORACAO | [6 empty] | Desde 2024: Está com a Coordenação de Infraestrutura e Engenharia (COIE) para elaboração do Estudo Técnico Preliminar, do Termo de Referência, e se necessário atualização orçamentária do objeto supracitado. | Projeto e orçamento prontos, aguardando lista de prioridades | [10 empty] | Monitoramento Geral
5424 | Anápolis - Reforma Espelho D'água |  |  | 202200020022465 | EM ELABORACAO | [6 empty] | Desde 2023: O processo se encontra na COIE, já com todos os documentos necessários para a licitação. | Projeto e orçamento prontos, aguardando lista de prioridades | [10 empty] | Monitoramento Geral
5417 | Anápolis - Reforma de sala de vídeo |  |  | 202300020001484 | EM ELABORACAO | [6 empty] | Seria realizada via ATA de manutenção, porém, está aguardando suplementação da mesma, ainda não começou a execução. | Cronograma atualizado, 14/05. Projeto em elaboração na PAS | [10 empty] | Monitoramento Geral
7297 | Anápolis - Reforma Geral da UEG - CSEH - Nelson de Abreu Júnior. |  |  | 202100020018550 | EM ELABORACAO | [6 empty] | Aguardando a GOINFRA lançar o cronograma | Processo na GOINFRA | [10 empty] | Monitoramento Geral
3966 | Anápolis - Construção do centro de convivência e da biblioteca no Câmpus Central |  |  | 202300020003497 | EM ELABORACAO | [6 empty] | Projetos precisam ser atualizados | Processo na GOINFRA | [10 empty] | Monitoramento Geral
5427 | Anápolis - Campus Central - CET - 1ª Etapa da Reforma de Acessibilidade e PCI |  |  | 202300020000428 | EM ELABORACAO | [6 empty] | Esboço do cronograma com datas iniciais 01/12/2025 e finais 31/12/2025 | projeto e orçamento realizado, o ideal é ser realizado via ATA de manutenção Reformular o texto | [10 empty] | Monitoramento Geral
5010 | Anápolis - Reforma da Quadra de Esportes na Unidade Universitária - CSEH |  |  | 202300020005306 | EM ELABORACAO | [7 empty] | Nenhum andamento | [10 empty] | Monitoramento Geral
6013 | Anápolis - Reforma Auditório da Unidade de Ciências Socioeconômicas e Humanas |  |  |  | EM ELABORACAO | [18 empty] | Monitoramento Geral
5629 | Construção dos Centros Regionais de Popularização da Ciência, Pesquisa e Inovação da UEG |  |  |  | EM ELABORACAO | [7 empty] | Nenhum andamento | [10 empty] | Monitoramento Geral
9171 | Caldas Novas - Reforma na Unidade Universitária |  |  | 202300020006915 | EM ELABORACAO | [6 empty] | Incluir cronograma | Elaborar e incluir cronograma no GoMap. Envolver as partes interessadas. | [10 empty] | Monitoramento Geral
9302 | Ceres - Reforma Geral da Unidade Universitária – UEG |  |  |  | EM ELABORACAO | [18 empty] | Monitoramento Geral
5434 | Laranjeiras - Construção de novo bloco de salas de aulas e laboratórios |  |  | 202300020000782 | EM ELABORACAO | [6 empty] | Aguardando a GOINFRA lançar o cronograma | Processo na GOINFRA | [10 empty] | Monitoramento Geral
3974 | Cidade de Goiás -Construção de bloco de salas para atender os mestrados no Câmpus Cora Coralina |  |  |  | EM ELABORACAO | [6 empty] | Esboço do cronograma com datas iniciais 01/12/2025 e finais 31/12/2025 | Nenhum andamento | [10 empty] | Monitoramento Geral
6441 | Inhumas - META1 - Construção de Blocos de Salas de Aula |  |  | 202200020012578 | EM ELABORACAO | [7 empty] | Nenhum andamento, sugestão de reconsideração e troca por sala modular | [10 empty] | Monitoramento Geral
7298 | Iporá - Construção de Biblioteca e Núcleo de Prática Jurídica da UEG |  |  | 202300020007225 | EM ELABORACAO | [6 empty] | Aguardando a GOINFRA lançar o cronograma | Processo na GOINFRA | [10 empty] | Monitoramento Geral
5422 | Iporá - Construção de Auditório - Sede |  |  | 201800020005093 | EM ELABORACAO | [6 empty] | Aguardando a GOINFRA lançar o cronograma | Processo na GOINFRA | [10 empty] | Monitoramento Geral
5436 | Itapuranga - Reforma da rede elétrica - Sede |  |  | 202300020001578 | EM ELABORACAO | [6 empty] | Esboço do cronograma com datas iniciais 01/12/2025 e finais 31/12/2025 | Projeto eletrico pronto, falta demais projetos, e orçamento, o ideal é ser realizado via ATA de manutenção | [10 empty] | Monitoramento Geral
6440 | Itumbiara - META1 - Construção da Cobertura do Estacionamento da Unidade Universitária |  |  | 202200020007045 | EM ELABORACAO | [7 empty] | Nenhum andamento | [10 empty] | Monitoramento Geral
4622 | Itumbiara - Construção de Ambientes de Simulação e Práticas Controladas - Área da Saúde |  |  | 202200020008765 | EM ELABORACAO | [6 empty] | Aguardando a GOINFRA lançar o cronograma | Processo parado com o Instituto academico | [10 empty] | Monitoramento Geral
11560 | Jataí - Implantação da Unidade Universitária da UEG |  |  | 202600020010731 | EM ELABORACAO | [6 empty] | Aguardando GEINFRA dar o parecer | Processo na GEINFRA | [10 empty] | Monitoramento Geral
5419 | Morrinhos - Reforma Auditório |  |  | 201900020000590 | EM ELABORACAO | [6 empty] | sem cronograma | Justificativa entregue ao Convênios que realiza a solicitação de dilatação de prazo, vistoria realizada no auditório, projeto de acessibilidade sendo atualizado, para posteriormente elaboração de novo orçamento | [10 empty] | Monitoramento Geral
9301 | Morrinhos - Reforma do Antigo Pavilhão (Bloco de Laboratórios de Geografia) – Campus Sul |  |  |  | EM ELABORACAO | [18 empty] | Monitoramento Geral
6018 | Palmeiras de Goiás - Construção de Reservatório na Unidade Universitária |  |  | 202300020000474 | EM ELABORACAO | [7 empty] | Projeto e orçamento prontos, aguardando lista de prioridades | [10 empty] | Monitoramento Geral
5423 | Palmeiras de Goiás - Reformas em Geral com Ênfase em Pintura do Prédio - Sede |  |  | 202100020016966 | EM ELABORACAO | [6 empty] | Esboço do cronograma com datas iniciais 01/12/2025 e finais 31/12/2025 | Nenhum andamento | [10 empty] | Monitoramento Geral
4629 | Pires do Rio - Reforma da Unidade Universitária |  |  | 202200020002616; 202400020000248 | EM ELABORACAO | [6 empty] | Verificar | Nenhum andamento | [10 empty] | Monitoramento Geral
6025 | Porangatu - Reforma da Unidade Universitária - Elétrica |  |  | 202200020003126 | EM ELABORACAO | [7 empty] | Projeto eletrico pronto, falta demais projetos, e orçamento, o ideal é ser realizado via ATA de manutenção | [10 empty] | Monitoramento Geral
3961 | Porangatu - Construção de uma piscina na Unidade Universitária |  |  |  | EM ELABORACAO | [6 empty] | Esboço do cronograma com datas iniciais 01/12/2025 e finais 31/12/2025 | Nenhum andamento | [10 empty] | Monitoramento Geral
9298 | Quirinópolis - Implantação de Infraestrutura no Imóvel Destinado ao Campus Sudoeste – UEG |  |  | 202300020021878 | EM ELABORACAO | [18 empty] | Monitoramento Geral
9303 | Santa Helena de Goiás - Reforma Geral da Unidade Universitária – UEG |  |  | 8492 | EM ELABORACAO | [18 empty] | Monitoramento Geral
5628 | São Luís de Montes Belos - Construção do Galpão de Baias Bovinas do Centro de Reprodução Animal BIOTEC |  |  |  | EM ELABORACAO | [7 empty] | Nenhum andamento, Projeto Pronto | [10 empty] | Monitoramento Geral
9177 | São Luís de Montes Belos - Substituíção de alambrado e pavimentação do patio do câmpus |  |  | 202500020011008 | EM ELABORACAO | [18 empty] | Monitoramento Geral
6439 | Uruaçu - META1 - Reforma Geral para adequação à acessibilidade - Campus Norte |  |  | 202300020022065 | EM ELABORACAO | [7 empty] | Inicialmente o projeto de piso tátil foi feito e esta com o campus, a reforma geral esta com a Samantha no momento parado, devido a outras prioridades | [10 empty] | Monitoramento Geral
193 | Concluído - 0322/2009 - Centro de Pesquisa e Educação Científica CEPEC | ANAPOLIS | OBRA | 200900020003531 | CONCLUÍDO | 100 | 100 |  |  | 2020-10-10T03:06:28.000Z |  |  |  | D & M CONSTRUTORA | 00603652000110 | 001/2018 | 3238979.23 | 3238979.23 | 3238979.23 | 3238979.23 | 29/12/2009 | 30/08/2024 |  | Projeto/Monitoramento
207 | Cancelado - 858418/2017 - AUDITÓRIO -Câmpus Mineiros | MINEIROS | OBRA |  | CANCELADO | 0 | 0 |  |  | 2021-11-01T03:06:28.000Z | [6 empty] | 1073748.46 | 0 | 0 | 0 | 29/12/2017 | 2021-06-09T03:06:28.000Z |  | Projeto/Monitoramento
208 | Cancelado - 861822/2017 - AUDITÓRIO -Câmpus Itapuranga | ITAPURANGA | OBRA |  | CANCELADO | 0 | 0 |  |  | 2021-11-01T03:06:28.000Z | [6 empty] | 1073748.46 | 0 | 0 | 0 | 29/12/2017 | 2021-06-09T03:06:28.000Z |  | Projeto/Monitoramento
217 | Cancelado - 874851/2018 - CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA - Câmpus Iporá | IPORA | OBRA |  | CANCELADO | 0 | 0 |  |  | 26/10/2022 | [6 empty] | 853887.89 | 0 | 0 | 0 | 29/12/2017 | 2021-06-09T03:06:28.000Z |  | Projeto/Monitoramento
218 | Cancelado - 840744/2016 -CAMPUS VALPARAÍSO | VALPARAISO DE GOIAS | OBRA |  | CANCELADO | 0 | 0 |  |  | 2022-04-11T03:06:28.000Z | [6 empty] | 1010150 | 0 | 0 | 0 | 30/12/2016 | 2021-06-09T03:06:28.000Z |  | Projeto/Monitoramento
222 | Cancelado - 874852/2018 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO - Câmpus Inhumas | INHUMAS | OBRA |  | CANCELADO | 0 | 0 |  |  | 29/06/2022 | [6 empty] | 1556687.48 | 0 | 0 | 0 | 28/12/2018 | 2021-06-09T03:06:28.000Z |  | Projeto/Monitoramento
223 | Cancelado - 857850/2017 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA - Câmpus Iporá | IPORA | OBRA |  | CANCELADO | 0 | 0 |  |  | 24/01/2023 | [6 empty] | 560450.66 | 0 | 0 | 0 | 29/12/2017 | 2021-06-09T03:06:28.000Z |  | Projeto/Monitoramento
600 | Cancelado - 822789/2015 - Construção do Auditório - Câmpus Iporá | IPORA | OBRA |  | CANCELADO | 0 | 0 |  |  | 31/03/2021 | [6 empty] | 1074233.29 | 0 | 0 | 0 | 29/12/2015 | 2021-06-09T03:06:28.000Z |  | Projeto/Monitoramento
3896 | Concluído - Construção do Grupo de Estudo Pesquisa em Tecnologias Ambientalmente Sustentáveis | ANAPOLIS | OBRA | 202100020018074 | CONCLUÍDO | 100 | 100 |  |  | 13/09/2024 |  |  |  | URBAN ENGENHARIA | 30156424000100 | Contrato 032/2023 | 1434306.07 | 1729967.82 | 1547603.37 | 1547603.37 | 2023-05-06T03:06:28.000Z | 19/09/2024 | PP2024, Priorizado para Captação de Recursos | Projeto/Monitoramento
4326 | Ampliação da Universidade Estadual de Goiás em Mineiros - aumento do edifício já existente | MINEIROS | OBRA | 200900020005482, 202300020006887 | CANCELADO | 69 | 56 |  |  | 2024-02-03T03:06:28.000Z |  |  |  |  | 07238201000170 | Contrato 004/2010 | 550876.89 | 0 | 0 | 0 | 2010-04-01T03:06:28.000Z | 2024-04-09T03:06:28.000Z |  | Projeto/Monitoramento
4607 | Concluído - Laranjeiras - Reforma da edificação da Unidade Universitária de Goiânia | GOIANIA | REFORMA | 202100020000320 | CONCLUÍDO | 100 | 100 |  |  | 22/05/2026 |  |  |  | SWS REFORMAS | 37381168000102 | Contrato 04/2024 UEG | 3879900 | 3879900 | 3879900 | 3879900 | 15/01/2024 | 30/06/2026 | Meta Primeiro Semestre, PP2024, PP2025 | Projeto/Monitoramento
4624 | Concluído - Anápolis - Reconstrução da entrada do Campus Central - CET | ANAPOLIS | OBRA | 202100020001830 | CONCLUÍDO | 100 | 100 |  |  | 14/07/2025 |  |  |  | MRL CONSTRUTORA | 26791812000196 | Contrato 063/2023 | 1237899.94 | 471080.83 | 471080.83 | 471080.83 | 2023-03-05T03:06:28.000Z | 2025-01-08T03:06:28.000Z | PP2024 | Projeto/Monitoramento
4627 | Concluído - Formosa - Reforma da Casa dos Professores | FORMOSA | REFORMA | 202200020003059 | CONCLUÍDO | 100 | 100 |  |  | 2025-07-11T03:06:28.000Z |  |  |  | D&A CONSTRUÇÕES E COMERCIO | 35551503000130 | Contrato 032/2024 | 418890 | 636846.57 | 571240.43 | 571240.43 | 2023-06-11T03:06:28.000Z | 14/11/2025 | PP2025 | Projeto/Monitoramento
4628 | Concluído - Reforma dos Laboratórios da Unidade Universitária de Itumbiara | ITUMBIARA | REFORMA | 202100020010752 | CONCLUÍDO | 100 | 100 |  |  | 20/12/2023 |  |  |  | WCORREIA | 34719794000160 | CONTRATO 044/2023 | 97000 | 93457.81 | 93457.81 | 93457.81 | 2023-08-05T03:06:28.000Z | 2024-10-09T03:06:28.000Z |  | Projeto/Monitoramento
4630 | Concluído - Reforma da rede elétrica do Campus Nordeste - sede: Formosa | FORMOSA | REFORMA | 202100020018554 | CONCLUÍDO | 100 | 100 |  |  | 2024-02-03T03:06:28.000Z |  |  |  | LEV CONSTRUTORA | 30148905000174 | Contrato 045/2023 | 294549 | 248618.02 | 248618.02 | 248618.02 | 2023-05-09T03:06:28.000Z | 2024-09-09T03:06:28.000Z |  | Projeto/Monitoramento
4632 | Concluído - Reforma da Unidade Universitária de Itapuranga | ITAPURANGA | REFORMA | 202200020002335 | CONCLUÍDO | 100 | 100 |  |  | 22/07/2022 |  |  |  | LEV CONSTRUTORA | 30148905000174 | CONTRATO 001/2023 | 171373.27 | 146359.03 | 146359.03 | 146359.03 | 2023-07-02T03:06:28.000Z | 19/09/2024 |  | Projeto/Monitoramento
4633 | Concluído - Reforma do cercamento da Unidade Universitária de Caldas Novas | CALDAS NOVAS | REFORMA | 202200020002309 | CONCLUÍDO | 100 | 100 |  |  | 30/07/2023 |  |  |  | VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 48083712000148 | Contrato 009/2023 | 123499.07 | 123499.07 | 123499.07 | 123499.07 | 15/03/2023 | 19/08/2024 |  | Projeto/Monitoramento
5420 | Reforma Cobertura e Alambrado - sede: Silvânia | SILVANIA | REFORMA | 202200020012342 | CONCLUÍDO | 100 | 100 |  |  | 28/03/2025 |  |  |  | VORTEX ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 48083712000148 | Contrato 05/2024/202 | 172439.8 | 172439.81 | 172439.8 | 172439.8 | 2023-01-10T03:06:28.000Z | 28/03/2025 |  | Projeto/Monitoramento
5421 | Concluído - Iluminação da pista de atletismo - sede: Eseffego | GOIANIA | OBRA | 202300020000467 | CONCLUÍDO | 100 | 100 |  |  | 2024-01-06T03:06:28.000Z |  |  |  | MELQUIOR COMERCIO E SERVICOS | 29562747000115 | Contrato 078/2023UEG | 208000 | 50000 | 50000 | 50000 | 2023-02-10T03:06:28.000Z | 19/08/2024 | PP2024 | Projeto/Monitoramento
5426 | Construção de Quadra de Areia - sede: Anápolis | ANAPOLIS | OBRA | 202200020005077 | CONCLUÍDO | 100 | 100 |  |  | 2025-09-04T03:06:28.000Z |  |  |  | JS CONSTRUTORA | 36524026000186 | Contrato 06/2024 | 248565.56 | 265477.95 | 239147.17 | 236076.89 | 2023-01-11T03:06:28.000Z | 16/04/2025 | PP2025 | Projeto/Monitoramento
5439 | Concluído - Reforma telhado do Auditório - sede: Anápolis | ANAPOLIS | REFORMA | 202100020002336 | CONCLUÍDO | 100 | 100 |  |  | 2023-04-08T03:06:28.000Z |  |  |  | HEBROM COMERCIO E SERVICOS | 03979504000193 | CONTRATO 069/2022 | 44997.85 | 44997.85 | 44997.85 | 44997.85 | 2023-01-06T03:06:28.000Z | 19/08/2024 |  | Projeto/Monitoramento
5440 | Concluído - Construção de bloco de banheiros acessíveis no Câmpus Sul - Sede: Morrinhos | MORRINHOS | OBRA | 202100020009546 | CONCLUÍDO | 100 | 100 |  |  | 2024-04-03T03:06:28.000Z |  |  |  | MRL CONSTRUTORA | 26791812000196 | Contrato 53/2022 | 310916.53 | 310916.53 | 310916.53 | 310916.53 | 31/10/2022 | 2024-10-09T03:06:28.000Z |  | Projeto/Monitoramento
6037 | Inhumas - Construção de Subestação de Energia Elétrica | INHUMAS | OBRA | 202300020001574, 202300020019949, 202500020001028 | CANCELADO | 85 | 0 |  |  | 24/11/2025 |  |  |  | Vertice Energia | 17982389000110 | 003/2025 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-03T03:06:28.000Z | 26/08/2025 |  | Projeto/Monitoramento
6039 | Morrinhos - Construção de Subestação de Energia Elétrica | MORRINHOS | OBRA | 202300020001591, 202300020019949, 202500020001028 | CANCELADO | 62 | 0 |  |  | 2026-10-03T03:06:28.000Z |  |  |  | Vertice Energia | 17982389000110 | 3/2025 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-03T03:06:28.000Z | 26/08/2025 |  | Projeto/Monitoramento
6040 | São Luís de Montes Belos - Construção de Subestação de Energia Elétrica | SAO LUIS DE MONTES BELOS | OBRA | 202300020001637, 202300020019949 | CANCELADO | 65 | 0 |  |  | 15/10/2025 |  |  |  | Vertice Energia | 17982389000110 | 003/2025 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-12T03:06:28.000Z | 25/08/2025 |  | Projeto/Monitoramento
6042 | Concluído - Uruaçu, Inhumas, Morrinhos, São Luís - Construção de Subestação de Energia Elétrica | URUACU | OBRA | 202300020001637, 202300020019949, 202400005003864 | CONCLUÍDO | 100 | 100 |  |  | 14/08/2026 |  |  |  | Vertice Energia | 17982389000110 | 033/2025 | 110000 | 533968.71 | 533968.71 | 533968.71 | 2024-04-03T03:06:28.000Z | 24/08/2026 |  | Projeto/Monitoramento
6382 | Concluído - Inhumas - Reforma da Clínica Escola de Psicologia da Unidade Universitária | INHUMAS | REFORMA | 202200020017574, 202400005019152 | CONCLUÍDO | 100 | 100 |  |  | 17/08/2026 |  |  |  | BARROS ENGENHARIA | 36410575000120 | 08/2025 | 500000 | 470872.51 | 443599.02 | 443599.02 | 14/03/2025 | 24/08/2026 | Meta Primeiro Semestre, PP2024, PP2025, PP2026 | Projeto/Monitoramento
7299 | Concluído - MINEIROS - DEMOLIÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNU | MINEIROS | OBRA | 202300020006887, 202400005028292 | CONCLUÍDO | 100 | 0 |  |  | 20/09/2025 |  |  |  | 2D&B ENGENHARIA LTDA | 34174740000166 | 09/2025 | 86020.12 | 78200 | 78200 | 78200 | 14/04/2025 | 19/09/2025 | PP2026 | Projeto/Monitoramento
7781 | Concluído - Eseffego - Manutenção - Imóvel 9° Avenida | GOIANIA | REFORMA | 202400020014326, 202400020015312 | CONCLUÍDO | 100 | 71 |  |  | 30/09/2025 |  |  |  | PRIMECON CONSTRUTORA | 07945776000123 | 66148814 | 2000000 | 1999987 | 1999987 | 1999987 | 2024-01-07T03:06:28.000Z | 2026-02-02T03:06:28.000Z | PP2025 | Projeto/Monitoramento
8476 | Concluído - Eseffego - Piscina da Unidade Universitária de Goiânia | GOIANIA | REFORMA | 202500005001394, 202500020007171 | CONCLUÍDO | 100 | 100 |  |  | 2026-10-08T03:06:28.000Z |  |  |  | PRIMECON CONSTRUTORA | 07945776000123 | 29/2025 | 837040.36 | 843484.06 | 809301.62 | 809301.62 | 2025-01-05T03:06:28.000Z | 24/08/2026 | Meta Primeiro Semestre, PP2026, Prioritário SGG | Projeto/Monitoramento
9295 | Concluído - Aparecida de Goiânia - Reforma do Campus Metropolitano - Sede | APARECIDA DE GOIANIA | REFORMA | 202400020022158 | CONCLUÍDO | 100 | 100 |  |  | 2026-04-09T03:06:28.000Z |  |  |  | ENGEPORTO ENGENHARIA | 16892557000114 | CONTRATO N° 37/2025 | 601603.69 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-01T03:06:28.000Z | 22/09/2026 | PP2026 | Projeto/Monitoramento

## Base Monitoramento Geral
ID PROJETO | Projeto | STATUS | NÚMERO PROCESSO SEI | Criticidade | Próxima entrega | Situação Atual | Observações
8670 | Anápolis - Reforma da Administração Central – Adequação às Exigências da Vigilância Sanitária e do Ministério Público | EM ANDAMENTO | 202500020004067, 202400020005712, 202400005027740, 202500020005900 | Alta | 30/08/2026 (não será cumprido o prazo, aguardando novas datas) | Foi elaborado novo replanejamento, ainda não registrado no GOMAP. O Bloco 3 está concluído; o Bloco 2 tem conclusão indicada para setembro e os Blocos 1 e 4 para outubro. A fiscalização registrou mão de obra insuficiente, descontinuidade entre frentes e falhas de planejamento, com maior criticidade no Bloco 2 superior. A contratada solicitou dilação do prazo para resposta à diligência até 18/09/2026; entre os documentos analisados não consta resposta técnica posterior que comprove o atendimento integral das determinações.
224 | 852818/2017 REFORMA AUDITÓRIO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | EM ANDAMENTO | 201700020005440; 201900020000590 | Baixa |  | O FNDE devolveu a proposta à etapa de projeto básico. A continuidade da análise depende da inclusão, pela GEINFRA, dos documentos solicitados para reanálise.
212 | 888281/2019 - Construção da Biblioteca (Campus Formosa). | EM ANDAMENTO | 201900020004232 | Média |  | A Secretaria-Geral de Governo concluiu a atualização da vigência do Convênio nº 888281/2019 em sua base de dados, conforme o Nono Termo Aditivo, e devolveu os autos à Gerência de Convênios e Captação de Recursos da UEG para continuidade da execução do instrumento.
4631 | Eseffego - Reforma e ampliação da Unidade Universitária | EM ANDAMENTO | 202300020001461 | Alta |  | A obra está em atraso e depende de revisões e compatibilizações de arquitetura, drenagem pluvial, instalações e adequações em drywall para a continuidade segura das frentes. A fiscalização também atribuiu parte relevante do atraso a falhas operacionais da contratada, rejeitou a prorrogação de 60 dias e a recomposição da administração local, e considerou pertinente incluir vigilância noturna no aditivo. A previsão registrada para conclusão é 14/08/2027
6011 | Inhumas - Reforma telhado da Unidade Universitária | EM ANDAMENTO | 202300020019340 202500020009867 | Média | 17/09/2026 (9° Medição e 2° do aditivo) - Aguardando medições | A 8ª medição registra 98,73% de evolução física da obra. Quanto aos serviços do termo aditivo, a 1ª medição registra 73,45% de execução, permanecendo serviços residuais para conclusão.
7439 | Itumbiara - Reforma Geral - Unidade Universitária | EM ANDAMENTO | 202200020007167, 202400020001070, sislog: 111146, 202500020011652 | Média | 2026-10-19T03:06:28.000Z | A 5ª medição foi anexada ao processo SEI. A obra apresenta 95% de evolução física, com desvio de 5% em relação ao previsto. O aditivo foi concluído e o cronograma foi replanejado com acréscimo de 60 dias.
7440 | Jaraguá - Reforma nas edificações da Unidade Universitária - acessibilidade | EM ANDAMENTO | 202300003024430; 202600020003633 | Alta | 2026-09-28T03:06:28.000Z | A 3ª medição registra 64,68% de evolução física e atraso de 35,32%, com replanejamento da obra. Na vistoria de 14/09/2026, o auditório não pôde ser recebido por pendências de pisos, portas, pintura, revestimentos, banheiros acessíveis, instalações e limpeza. Foi fixado prazo até 21/09/2026 para correção e nova vistoria; a planilha atualizada em 22/09 ainda não registra a liberação do ambiente. O próximo marco informado é 28/09/2026.
7441 | Morrinhos - Construção de Alambrados/Muros - Campus Sul | EM ANDAMENTO | 202400020005191 | Alta |  | O orçamento foi elaborado pela PAS e encaminhado à GEINFRA para análise técnica. A planilha não informa prazo para retomada.
3969 | Quirinópolis - Construção da piscina | EM ANDAMENTO | 202200020000786, 202500020000805, 202400005019190, 202500020002491 | Média | 09/10/2026 ( 12° Medição) | A obra permanece sem retomada efetiva das atividades, apesar das determinações expedidas pela Fiscalização para correção das inconformidades, remobilização das frentes e apresentação de cronograma atualizado. A garantia contratual foi regularizada, porém permanece pendente a regularidade fiscal federal. A 11ª medição registra 57,12% de execução física e encontra-se em tramitação financeira. Diante da persistência da inexecução material e do descumprimento das determinações expedidas, a Fiscalização recomendou o prosseguimento da apuração de responsabilidades e das medidas administrativas cabíveis, permanecendo em análise a eventual extinção unilateral do contrato.
9183 | Santa Helena de Goiás - Recuperação e Adequação do Auditório da UEG | EM ANDAMENTO | 202500020008498 | Alta | 10/09/2026 (2° Medição) - Aguardando Medição | A obra permanece em atraso, com pendências administrativas e inconformidades técnicas que devem ser corrigidas pela contratada. A 2ª medição, prevista para 10/09/2026, ainda consta como aguardando medição.
1813 | São Luís de Montes Belos - Construção do Hospital Veterinário do Câmpus Oeste | EM ANDAMENTO | 202300020004576, 202400020004447 | Alta | 28/08/2026 (3° Medição do aditivo) | A obra encontra-se em fase final de execução, concentrada nos serviços remanescentes de acabamentos, instalações prediais, esquadrias, pintura, pavimentação, urbanização externa e serviços incorporados pelos termos aditivos. A 25ª medição registra 94,87% de execução da planilha original; o 3º Termo Aditivo atingiu 100% de execução medida e o 4º Termo Aditivo encontra-se em 64,58%. A vigência contratual está prorrogada até 01/01/2027.
4626 | Uruaçu - Construção do Núcleo de Prática Jurídica do Campus Norte | PARALISADO | 202200020003041, 202400020007111 | Média |  | A obra está paralisada desde outubro de 2025 e a tentativa de contratação direta do remanescente não avançou por ausência de interesse das empresas consultadas. A vistoria apontou que a estrutura se encontra consistente, mas identificou necessidade de substituição de aproximadamente 40% do forro de gesso, adequações no escoamento pluvial e sanitário, polimento e execução das juntas do piso, atualização das ARTs e complementação dos projetos hidráulicos. Deverão ser consolidados os projetos complementares, cronograma e orçamento atualizado para subsidiar a nova contratação, tendo sido recomendada a abertura de novo processo administrativo.
6012 | Adelândia; Luziânia - Construção de Alambrado para Fechamento de Área da Unidade Universitária | EM ELABORACAO | 202200020011681 |  |  | Desde 2024: Está com a Coordenação de Infraestrutura e Engenharia (COIE) para elaboração do Estudo Técnico Preliminar, do Termo de Referência, e se necessário atualização orçamentária do objeto supracitado. | Projeto e orçamento prontos, aguardando lista de prioridades
5424 | Anápolis - Reforma Espelho D'água | EM ELABORACAO | 202200020022465 |  |  | Desde 2023: O processo se encontra na COIE, já com todos os documentos necessários para a licitação. | Projeto e orçamento prontos, aguardando lista de prioridades
5417 | Anápolis - Reforma de sala de vídeo | EM ELABORACAO | 202300020001484 |  |  | Seria realizada via ATA de manutenção, porém, está aguardando suplementação da mesma, ainda não começou a execução. | Cronograma atualizado, 14/05. Projeto em elaboração na PAS
7297 | Anápolis - Reforma Geral da UEG - CSEH - Nelson de Abreu Júnior. | EM ELABORACAO | 202100020018550 |  |  | Aguardando a GOINFRA lançar o cronograma | Processo na GOINFRA
3966 | Anápolis - Construção do centro de convivência e da biblioteca no Câmpus Central | EM ELABORACAO | 202300020003497 |  |  | Projetos precisam ser atualizados | Processo na GOINFRA
5427 | Anápolis - Campus Central - CET - 1ª Etapa da Reforma de Acessibilidade e PCI | EM ELABORACAO | 202300020000428 |  |  | Esboço do cronograma com datas iniciais 01/12/2025 e finais 31/12/2025 | projeto e orçamento realizado, o ideal é ser realizado via ATA de manutenção Reformular o texto
5010 | Anápolis - Reforma da Quadra de Esportes na Unidade Universitária - CSEH | EM ELABORACAO | 202300020005306 |  |  |  | Nenhum andamento
6013 | Anápolis - Reforma Auditório da Unidade de Ciências Socioeconômicas e Humanas | EM ELABORACAO
5629 | Construção dos Centros Regionais de Popularização da Ciência, Pesquisa e Inovação da UEG | EM ELABORACAO |  |  |  |  | Nenhum andamento
9171 | Caldas Novas - Reforma na Unidade Universitária | EM ELABORACAO | 202300020006915 |  |  | Incluir cronograma | Elaborar e incluir cronograma no GoMap. Envolver as partes interessadas.
9302 | Ceres - Reforma Geral da Unidade Universitária – UEG | EM ELABORACAO
5434 | Laranjeiras - Construção de novo bloco de salas de aulas e laboratórios | EM ELABORACAO | 202300020000782 |  |  | Aguardando a GOINFRA lançar o cronograma | Processo na GOINFRA
3974 | Cidade de Goiás -Construção de bloco de salas para atender os mestrados no Câmpus Cora Coralina | EM ELABORACAO |  |  |  | Esboço do cronograma com datas iniciais 01/12/2025 e finais 31/12/2025 | Nenhum andamento
6441 | Inhumas - META1 - Construção de Blocos de Salas de Aula | EM ELABORACAO | 202200020012578 |  |  |  | Nenhum andamento, sugestão de reconsideração e troca por sala modular
7298 | Iporá - Construção de Biblioteca e Núcleo de Prática Jurídica da UEG | EM ELABORACAO | 202300020007225 |  |  | Aguardando a GOINFRA lançar o cronograma | Processo na GOINFRA
5422 | Iporá - Construção de Auditório - Sede | EM ELABORACAO | 201800020005093 |  |  | Aguardando a GOINFRA lançar o cronograma | Processo na GOINFRA
5436 | Itapuranga - Reforma da rede elétrica - Sede | EM ELABORACAO | 202300020001578 |  |  | Esboço do cronograma com datas iniciais 01/12/2025 e finais 31/12/2025 | Projeto eletrico pronto, falta demais projetos, e orçamento, o ideal é ser realizado via ATA de manutenção
6440 | Itumbiara - META1 - Construção da Cobertura do Estacionamento da Unidade Universitária | EM ELABORACAO | 202200020007045 |  |  |  | Nenhum andamento
4622 | Itumbiara - Construção de Ambientes de Simulação e Práticas Controladas - Área da Saúde | EM ELABORACAO | 202200020008765 |  |  | Aguardando a GOINFRA lançar o cronograma | Processo parado com o Instituto academico
11560 | Jataí - Implantação da Unidade Universitária da UEG | EM ELABORACAO | 202600020010731 |  |  | Aguardando GEINFRA dar o parecer | Processo na GEINFRA
5419 | Morrinhos - Reforma Auditório | EM ELABORACAO | 201900020000590 |  |  | sem cronograma | Justificativa entregue ao Convênios que realiza a solicitação de dilatação de prazo, vistoria realizada no auditório, projeto de acessibilidade sendo atualizado, para posteriormente elaboração de novo orçamento
9301 | Morrinhos - Reforma do Antigo Pavilhão (Bloco de Laboratórios de Geografia) – Campus Sul | EM ELABORACAO
6018 | Palmeiras de Goiás - Construção de Reservatório na Unidade Universitária | EM ELABORACAO | 202300020000474 |  |  |  | Projeto e orçamento prontos, aguardando lista de prioridades
5423 | Palmeiras de Goiás - Reformas em Geral com Ênfase em Pintura do Prédio - Sede | EM ELABORACAO | 202100020016966 |  |  | Esboço do cronograma com datas iniciais 01/12/2025 e finais 31/12/2025 | Nenhum andamento
4629 | Pires do Rio - Reforma da Unidade Universitária | EM ELABORACAO | 202200020002616; 202400020000248 |  |  | Verificar | Nenhum andamento
6025 | Porangatu - Reforma da Unidade Universitária - Elétrica | EM ELABORACAO | 202200020003126 |  |  |  | Projeto eletrico pronto, falta demais projetos, e orçamento, o ideal é ser realizado via ATA de manutenção
3961 | Porangatu - Construção de uma piscina na Unidade Universitária | EM ELABORACAO |  |  |  | Esboço do cronograma com datas iniciais 01/12/2025 e finais 31/12/2025 | Nenhum andamento
9298 | Quirinópolis - Implantação de Infraestrutura no Imóvel Destinado ao Campus Sudoeste – UEG | EM ELABORACAO | 202300020021878
9303 | Santa Helena de Goiás - Reforma Geral da Unidade Universitária – UEG | EM ELABORACAO | 8492
5628 | São Luís de Montes Belos - Construção do Galpão de Baias Bovinas do Centro de Reprodução Animal BIOTEC | EM ELABORACAO |  |  |  |  | Nenhum andamento, Projeto Pronto
9177 | São Luís de Montes Belos - Substituíção de alambrado e pavimentação do patio do câmpus | EM ELABORACAO | 202500020011008
6439 | Uruaçu - META1 - Reforma Geral para adequação à acessibilidade - Campus Norte | EM ELABORACAO | 202300020022065 |  |  |  | Inicialmente o projeto de piso tátil foi feito e esta com o campus, a reforma geral esta com a Samantha no momento parado, devido a outras prioridades